LM izsludinātā projekta konkursa

”Jauniešu mājas” izveide pašvaldības bērnu aprūpes iestādes bērniem”

Projekta koncepts

Projekta nosaukums: ”Patstāvības solis”

Projekta norises laiks: 01.06.2013.-31.10.2013.(5 mēneši)

Projekta iesniedzējs : Jelgavas pilsētas pašvaldība

Projekta iesniegšanas termiņš: 20.03.2012.

Projekta īstenošanas vieta: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde ”Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” (turpmāk-Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs), Zirgu iela 47A, Jelgava

Projekta virsmērķis: ģimenei un mājai pietuvinātas vides attīstīšana bērnu ārpus ģimenes aprūpes iestādē bērniem Jelgavas pilsētas pašvaldībā

Projekta mērķis: pilnveidot un paplašināt pakalpojumu ”Jauniešu māja” Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra telpās

Aktivitātes un uzdevumi:

1.Veikt telpu remontu un pielāgošanu jauniešu vajadzībām

1.1. Dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana, kosmētiskais remonts

( 5 dzīvojamās istabas, 3 koplietošanas telpas –virtuve, priekšnams, dzīvojamā telpa)

1.2. Santehnikas nomaiņa sanitārajā mezglā

1.3. Telpu aprīkošana ar mēbelēm un sadzīves tehniku – veļas mašīna, elektriskā plīts, cepeškrāsns, tvaiku nosūcējs, ledusskapis, virtuves tehnika, dzīvojamo un citu koplietošanas telpu mēbeles u.c.

2. Organizēt jauniešu un sociālo darbinieku apmācības patstāvīgas dzīves iemaņu veidošanai;

2.1. Darbinieku un jauniešu apmācības;

2.2. Metodiskā materiāla darbiniekiem un jauniešiem „Patstāvīgas dzīves rokasgrāmata” izveidošana.

3.Esošās situācijas un risināmo problēmu apraksts

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā šobrīd dzīvo 11 jaunieši, 2014.gadā – 14 jaunieši vecumā no 15-18 gadiem. Diemžēl Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra telpas un pieejamais aprīkojums uz šo brīdi nenodrošina iespēju jauniešiem praktiski apgūt patstāvīgas dzīves iemaņas.

Darba ar jauniešiem pilnveidošanai būtu nepieciešama esošo telpu pielāgošana un tādas vides radīšana, kurā visiem jauniešiem, gan zēniem, gan meitenēm, būtu iespēja praktiski apgūt prasmi gatavot ēst, kopt un labot apģērbu, uzkopt dzīvojamās telpas, plānot un organizēt ikdienas dzīvi.

4.Projekta plānotie rezultāti:

Aprīkotas un pielāgotas Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra telpas. Radīta iespēja visiem jauniešiem pirms 18 gadu sasniegšanas un aprūpes beigšanās apgūt patstāvīgas dzīves iemaņas.

Projekta plānotās aptuvenās izmaksas:

22 500,00 LVL (t. sk. 4500,00 LVL pašvaldības līdzfinansējums)