Projekta kopsavilkums

Projekta nosaukums

Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības izveidei Ivanofrankovskā (Ukrainā) – TAVA BALSS

Projekta mērķis

Sagatavot multiplikatorus un īstenot attīstības sadarbības aktivitātes starp Jelgavas un Ivanofrankovskas jauniešiem ar mērķi, veicināt demokrātijas un pilsoniskas sabiedrības izveidi un attīstību

Partneri

Jelgavas pilsētas dome – vadošais partneris

Ivanofrankovskas pilsētas pašvaldība – sadarbības partneris

Plānotais projekta uzsākšanas datums

2015.gada 3.augusts

Plānotais projekta beigu datums

2015.gada 30.novembris

Aktivitātes

| Nr. p.k. | Aktivitāte | Datums |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | īstenošana uzsākta | īstenošana pabeigta |
| 1. | Projekta vadība | 03.08.2015. | 30.11.2015. |
| 2. | 3 dienu apmācību kurss multiplikatoru sagatavošanai | 19.08.2015 | 21.08.2015. |
| 3. | Jauniešu forumu organizēšana Jelgavā un Ivanofrankovskā | 01.09.2015 | 31.10.2015. |
| 4. | Publicitāte | 03.08.2015. | 30.11.2015. |

##### Projekta izmaksas

| Nr. p.k. | Izmaksu veids | Kopējās izmaksas (EUR) | Izmaksu daļa, ko sedz no Ārlietu ministrijas piešķirtā finansējuma (EUR) | Izmaksu daļa, ko sedz no projekta īstenotāja līdzfinansējuma (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Projekta īstenošanas izmaksas | 16 818,00 | 13 648,00 | 3 170,00 |
| 1.2. | Projekta administrēšanas izmaksas | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 |
|  | Kopējās projekta izmaksas | 18 488,00 | 13 648,00 | 4 840,00 |