|  |  |
| --- | --- |
| 26.04.2018. | Nr.6/11 |

**GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 2017.GADA 25.MAIJA LĒMUMĀ NR.6/5 “PROJEKTA „NOZĪMĪGA KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN ATTĪSTĪBA KULTŪRAS TŪRISMA PIEDĀVĀJUMA PILNVEIDOŠANAI ZEMGALES REĢIONĀ” IESNIEGŠANA”**

(ziņo I.Škutāne)

 **Atklāti balsojot: PAR – 14** (A.Eihvalds, I.Jakovels, S.Stoļarovs, G.Kurlovičs, A.Rublis, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, R.Vectirāne, D.Olte, A.Garančs, I.Bandeniece, R.Šlegelmilhs, J.Strods, A.Rāviņš), **PRET-** nav, **ATTURAS** – **1** (L.Zīverts),

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 25.maija lēmumu Nr.6/5 “Projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” iesniegšana”, 2017.gada 7.jūlijā Jelgavas pilsētas pašvaldība Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai iesniedza projekta iesniegumu „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” (turpmāk – projekts) Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Projekta kopējās izmaksas bija plānotas 5 745 016,71 *euro* apmērā, no tām Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta darbību plānotās izmaksas – 2 447 000,00 *euro*, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 821 263,00 *euro*, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 36 232,19 *euro*, pašvaldības līdzfinansējums – 1 589 504,81 *euro*. Saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu projekts tika precizēts, t.sk. palielināts projekta divu sadarbības partneru līdzfinansējums 243 064,04 *euro* apmērā, līdz ar to palielinājās projekta kopējās plānotās izmaksas. 2018.gada 2.janvārī tika noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu. Ņemot vērā projekta ietvaros Jelgavas pilsētas pašvaldības veiktā atklātā konkursa “Ēku Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūve un restaurācija”, identifikācijas Nr.JPD2017/138/AK, rezultātus, Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta darbību ietvaros plānotās būvdarbu izmaksas palielinās par 466 818,56 *euro*. Ņemot vērā iepriekš minēto, projekta kopējās plānotās izmaksas veido 6  454  899,31  *euro*, no tām Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta darbību plānotās izmaksas – 2 913 818,56 *euro*, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 821 263,00 *euro*, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 36 232,19 *euro*, pašvaldības līdzfinansējums – 2 056 323,37 *euro*. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu,

**JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:**

Izdarīt Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.6/5 “Projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” iesniegšana” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt lēmuma 1.punktā skaitli “5 745 016,71” ar skaitli “6 454 899,31”, skaitli “2 447 000,00” ar skaitli “2 913 818,56”, skaitli “34%” ar skaitli “28%”, skaitli “1 589 504,81” ar skaitli “2 056 323,37”, skaitli “65%” ar skaitli “71%”.
2. Aizstāt lēmuma 2.2.punktā skaitli “1 292 935” ar skaitli “1 578 100”.
3. Aizstāt lēmuma 2.3.punktā skaitli “448 828” ar skaitli “823 170,56”.

Domes priekšsēdētājs (paraksts) A.Rāviņš

NORAKSTS PAREIZS

Administratīvās pārvaldes

Pašvaldības izpilddirektores sekretāre K.Simonova

2018.gada 26.aprīlī