NORAKSTS

|  |  |
| --- | --- |
| 22.11.2018. | Nr.14/7 |

###### GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 2017.GADA 23.NOVEMBRA LĒMUMĀ NR.13/5 “PROJEKTA “MĀCĪBU VIDES UZLABOŠANA JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ UN JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLĀ” IESNIEGUMA IESNIEGŠANA”

(ziņo I.Škutāne)

 **Atklāti balsojot: PAR – 13** (A.Eihvalds, I.Jakovels, S.Stoļarovs, A.Rublis, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, R.Vectirāne, D.Olte, A.Garančs, I.Bandeniece, R.Šlegelmilhs, J.Strods, A.Rāviņš), **PRET- 1** (L.Zīverts), **ATTURAS** – **1** (G.Kurlovičs),

Saskaņā ar 2018.gada 13.jūlijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas pilsētas domi noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.  8.1.2.0/17/I/029, Jelgavas pilsētas dome īsteno projektu “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” (turpmāk – projekts).

Projekta kopējās izmaksas ir 12 358 688.73 *euro*, no tām6 315 161.00 *euro* (54.68%)irEiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 683 962.52 *euro* (2.57 %) ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 5 359 562.21 *euro* (42.75%)ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Īstenojot projekta aktivitāti ”Būvdarbi Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Mātera ielā 44, Jelgavā” ir identificētas būvdarbu apjomu izmaiņas un papildu būvdarbi, kas nepieciešami Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkas kvalitatīvai pārbūvei. Būvdarbu izmaiņu un papilddarbu rezultātā projekta kopējās izmaksas palielinās par 907 016.02 *euro.*

Lai nodrošinātu projekta īstenošanu,

**JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:**

Izdarīt Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr. 13/5 “Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” iesnieguma iesniegšana” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt lēmuma 1.punktā:
	1. skaitli “12 358 688.73”ar skaitli “13 265 704.75”;
	2. skaitli “54.68” ar skaitli “47.61”;
	3. skaitli “2.57” ar skaitli “5.16”;

1.4. skaitli “5 359 562.21” ar skaitli “6 266  578.23”;

1.5. skaitli “42.75” ar skaitli “47.23”.

1. Aizstāt lēmuma 2.punktā skaitli “5 858 687.73” ar skaitli ”6 765 703.75”.

Domes priekšsēdētājs (paraksts) A.Rāviņš

NORAKSTS PAREIZS

Administratīvās pārvaldes

Pašvaldības izpilddirektores sekretāre K.Simonova

2018.gada 22.novembrī