Pielikums

Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmumam Nr.3/1

“Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes uzsākšana”

DARBA UZDEVUMS

Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādei

- Izstrādāt Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.-2035.gadam (turpmāk – Stratēģija), kurā noteikta pilsētas ilgtermiņa attīstības vīzija, mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un telpiskās attīstības perspektīva.

- Stratēģijas izstrādes tiesiskais pamatojums:

  - Likums „Par pašvaldībām”;

  - Attīstības plānošanas sistēmas likums;

  - Teritorijas attīstības plānošanas likums;

  - Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

  - Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

  - Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;

  - Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.

- Stratēģijas saturs:

  - Jelgavas pilsētas vizītkarte;

  - Stratēģiskā daļa;

  - Telpiskās attīstības perspektīva;

  - Stratēģijas īstenošanas uzraudzības kārtība;

  - Pārskats par sabiedrības līdzdalību.

- Stratēģijas izstrādes uzdevumi:

  - definēt pilsētas ilgtermiņa stratēģiskos uzstādījumus - ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes, teritorijas specializāciju, ņemot vērā Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2007.-2020.gadam, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Zemgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību – Jelgavas un Ozolnieku novadu spēkā esošās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas;

  - ņemot vērā izstrādājamo jauno Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu, noteikt telpiskās attīstības perspektīvu – pilsētas perspektīvo telpisko struktūru, ietverot galvenās funkcionālās telpas un nozīmīgākos telpiskās struktūras elementus un to ilgtermiņa izmaiņas;

  - nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Stratēģijas izstrādē, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” nosacījumiem;

  - Stratēģijas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

- Stratēģijas izstrādes process un izpildes termiņi:

| Nr. p.k. | Pasākums | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās Stratēģijas izstrādei |  |
| 1.1. | Domes lēmums par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu | 2019.gada 28.marts |
| 1.2. | Lēmuma par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemgales plānošanas reģionam un ievietošana teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Paziņojuma par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā „Jelgavas Vēstnesis”. | 2019.gada aprīlis |
| 1.3. | Stratēģijas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, apspriešana Stratēģijas izstrādes vadības grupā | 2019.gada aprīlis - maijs |
| 1.4. | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalības iespējām sagatavošana, publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā „Jelgavas Vēstnesis”, nosūtīšana Zemgales plānošanas reģionam publicēšanai tā mājaslapā. | 2019.gada augusts |
| 1.5. | Ar Stratēģiju saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar Zemgales plānošanas reģionu, kaimiņu pašvaldībām un valsts institūcijām) | 2019.gada jūnijs - septembris |
| 2. | Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums |  |
| 2.1. | Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Stratēģijas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Paziņojuma nosūtīšana Vides pārraudzības valsts birojam par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. | 2019.gada aprīlis - maijs |
| 3. | Stratēģijas (un Vides pārskata) 1.redakcijas izstrāde |  |
| 3.1. | Stratēģijas 1.redakcijas izstrāde | 2019.gada jūnijs - novembris |
| 3.2. | Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde | 2019.gada septembris - novembris |
| 3.3. | Stratēģijas 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas izskatīšana Stratēģijas izstrādes vadības grupā | 2019.gada novembris |
| 4. | Publiskā apspriešana |  |
| 4.1. | Domes lēmums par Stratēģijas 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai | 2019.gada decembris |
| 4.2. | Paziņojuma par Stratēģijas 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu ievietošana TAPIS, publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā „Jelgavas Vēstnesis” | 2019.gada decembris - janvāris |
| 4.3. | Stratēģijas 1.redakcijas publiskās apspriešanas organizēšana. Vides pārskata 1.redakcijas saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm | 2020.gada janvāris - februāris |
| 4.4. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana | 2020.gada februāris - marts |
| 4.5. | Stratēģijas 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana Stratēģijas izstrādes vadības grupā | 2020.gada marts |
| 4.6. | Stratēģijas 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana un publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv | 2020.gada marts |
| 5. | Stratēģijas un Vides pārskata gala redakcijas |  |
| 5.1. | Stratēģijas gala redakcijas un Vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus | 2020.gada aprīlis - maijs |
| 5.2. | Stratēģijas gala redakcijas iesniegšana Zemgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai | 2020.gada jūnijs |
| 5.3. | Domes lēmums par Stratēģijas gala redakcijas un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu | 2020.gada augusts |
| 5.4. | Domes lēmuma par Stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā „Jelgavas Vēstnesis” | 2020.gada septembris |
| 5.5. | Apstiprinātās Stratēģijas publiskošana, iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemgales plānošanas reģionam, ievietošana TAPIS. | 2020.gada septembris |

- Nepieciešamības gadījumā aktualizēt izstrādes termiņus pēc Stratēģijas 1.redakcijas izstrādes.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece					  R.Vectirāne