Pielikums

Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmumam Nr.3/2

“Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšana”

DARBA UZDEVUMS

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei

- Izstrādāt Jelgavas pilsētas attīstības programmu 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma), kurā noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

- Attīstības programmas izstrādes tiesiskais pamatojums:

  - Likums „Par pašvaldībām”;

  - Attīstības plānošanas sistēmas likums;

  - Teritorijas attīstības plānošanas likums;

  - Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

  - Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

  - Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;

  - Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.

- Attīstības programmas saturs:

  - Esošās situācijas raksturojums;

  - Stratēģiskā daļa;

  - Rīcības plāns;

  - Investīciju plāns;

  - Programmas īstenošanas uzraudzības kārtība;

  - Pārskats par sabiedrības līdzdalību.

- Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

  - ņemot vērā izstrādājamo Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.-2035.gadam, definēt pilsētas vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus, nosakot rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

  - izvērtēt un ņemt vērā Zemgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību – Jelgavas un Ozolnieku novadu spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;

  - apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Jelgavas pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un plānotos infrastruktūras projektus;

  - nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Attīstības programmas izstrādē, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” nosacījumiem;

  - Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

- Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

| Nr. p.k. | Pasākums | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei |  |
| 1.1. | Domes lēmums par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu | 2019.gada 28.marts |
| 1.2. | Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemgales plānošanas reģionam un ievietošana teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Paziņojuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā „Jelgavas Vēstnesis”. | 2019.gada aprīlis |
| 1.3. | Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, apspriešana Attīstības programmas izstrādes vadības grupā | 2019.gada aprīlis - maijs |
| 1.4. | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalības iespējām sagatavošana, publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā „Jelgavas Vēstnesis”, nosūtīšana Zemgales plānošanas reģionam publicēšanai tā mājaslapā. | 2019.gada augusts |
| 1.5. | Tematisko darba grupu izveide un darba organizēšana | 2019.gada augusts - septembris |
| 1.6. | Ar Attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar Zemgales plānošanas reģionu, kaimiņu pašvaldībām un valsts institūcijām) | 2019.gada jūnijs - septembris |
| 2. | Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums |  |
| 2.1. | Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Paziņojuma nosūtīšana Vides pārraudzības valsts birojam par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. | 2019.gada aprīlis - maijs |
| 3. | Attīstības programmas (un Vides pārskata) 1.redakcijas izstrāde |  |
| 3.1. | Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde | 2019.gada jūnijs - novembris |
| 3.2. | Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde | 2019.gada septembris - novembris |
| 3.3. | Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas izskatīšana Attīstības programmas izstrādes vadības grupā | 2019.gada novembris |
| 4. | Publiskā apspriešana |  |
| 4.1. | Domes lēmums par Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai | 2019.gada decembris |
| 4.2. | Paziņojuma par Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu ievietošana TAPIS, publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā „Jelgavas Vēstnesis” | 2019.gada decembris - janvāris |
| 4.3. | Attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas organizēšana. Vides pārskata 1.redakcijas saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm. | 2020.gada janvāris - februāris |
| 4.4. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana | 2020.gada februāris - marts |
| 4.5. | Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana Attīstības programmas izstrādes vadības grupā | 2020.gada marts |
| 4.6. | Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana un publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv | 2020.gada marts |
| 5. | Attīstības programmas un Vides pārskata gala redakcijas |  |
| 5.1. | Attīstības programmas un Vides pārskata gala redakciju izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus | 2020.gada aprīlis - maijs |
| 5.2. | Attīstības programmas gala redakcijas iesniegšana Zemgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai | 2020.gada jūnijs |
| 5.3. | Domes lēmums par Attīstības programmas gala redakcijas un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu | 2020.gada augusts |
| 5.4. | Domes lēmuma par Attīstības programmas apstiprināšanu publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā „Jelgavas Vēstnesis” | 2020.gada septembris |
| 5.5. | Apstiprinātās Attīstības programmas publiskošana, iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemgales plānošanas reģionam, ievietošana TAPIS. | 2020.gada septembris |

- Nepieciešamības gadījumā aktualizēt izstrādes termiņus pēc Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece					  R.Vectirāne