2.pielikums

Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumam Nr.3/1

“Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projekta precizēšana”

**DARBA UZDEVUMS**

**Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādei**

1. Izstrādāt Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija), kurā noteikta kopīgā un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīzija, mērķi, prioritātes un kopīga telpiskās attīstības perspektīva.
2. Stratēģijas izstrādes tiesiskais pamatojums:
	1. Likums “Par pašvaldībām”;
	2. Attīstības plānošanas sistēmas likums;
	3. Teritorijas attīstības plānošanas likums;
	4. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
	5. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;
	6. Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;
	7. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”;
	8. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
3. Stratēģijas saturs:
	1. Stratēģiskā daļa;
	2. Telpiskās attīstības perspektīva;
	3. Stratēģijas īstenošanas uzraudzības kārtība;
	4. Pārskats par sabiedrības līdzdalību.
4. Stratēģijas izstrādes uzdevumi:
	1. definēt teritorijas ilgtermiņa stratēģiskos uzstādījumus - ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionu, Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu, kā arī blakus esošo pašvaldību spēkā esošās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas;
	2. noteikt katras pašvaldības specifiskos stratēģiskos mērķus un attīstības prioritātes;
	3. ņemot vērā Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu spēkā esošos teritorijas plānojumus un plānotās izmaiņas tajos, noteikt kopīgu telpiskās attīstības perspektīvu – teritorijas perspektīvo telpisko struktūru, ietverot galvenās funkcionālās telpas un nozīmīgākos telpiskās struktūras elementus un to ilgtermiņa izmaiņas;

nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Stratēģijas izstrādē, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 ”Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” nosacījumiem;

Stratēģijas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

1. Stratēģijas izstrādes process un izpildes termiņi:

| **Nr.****p.k.** | **Pasākums** | **Termiņš** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Sagatavošanās Stratēģijas izstrādei** |  |
| 1.1. | Domes lēmums par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu | 2021.gada janvāris |
| 1.2. | Lēmuma par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu publicēšana teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), paziņojuma par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu publicēšana pašvaldību tīmekļa vietnēs [www.jelgava.lv](http://www.jelgava.lv), [www.jelgavasnovads.lv](http://www.jelgavasnovads.lv), www.ozolnieki.lv un informatīvajos izdevumos. | 2021.gada janvāris |
| 1.3. | Stratēģijas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, apspriešana Attīstības plānošanas komisijā | 2021.gada februāris - marts |
| 1.4. | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalības iespējām sagatavošana, publicēšana pašvaldību tīmekļa vietnēs [www.jelgava.lv](http://www.jelgava.lv), [www.jelgavasnovads.lv](http://www.jelgavasnovads.lv), [www.ozolnieki.lv](http://www.ozolnieki.lv), nosūtīšana Zemgales plānošanas reģionam publicēšanai tā mājaslapā. | 2021.gada marts |
| 1.5. | Tematisko darba grupu izveide un darba organizēšana | 2021.gada aprīlis - maijs |
| 1.6. | Ar Stratēģiju saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar Zemgales plānošanas reģionu, kaimiņu pašvaldībām un valsts institūcijām) | 2021.gada marts - maijs |
| **2.** | **Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums** |  |
| 2.1. | Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Stratēģijas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu. | 2021.gada marts - maijs |
| 2.2. | Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu | 2021.gada jūnijs |
| **3.** | **Stratēģijas 1.redakcijas izstrāde** |  |
| 3.1. | Stratēģijas 1.redakcijas izstrāde | 2021.gada augusts - oktobris |
| 3.2. | Iedzīvotāju aptaujas veikšana, aptaujas rezultātu apkopošana | 2021.gada augusts - septembris |
| 3.3. | Stratēģijas 1.redakcijas izskatīšana Attīstības plānošanas komisijā | 2021.gada oktobris |
| **4.** | **Stratēģijas 1.redakcijas publiskā apspriešana** |  |
| 4.1. | Domes lēmums par Stratēģijas 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai | 2021.gada novembris |
| 4.2. | Paziņojuma par Stratēģijas 1.redakcijas publisko apspriešanu ievietošana TAPIS, publicēšana pašvaldību tīmekļa vietnēs [www.jelgava.lv](http://www.jelgava.lv), [www.jelgavasnovads.lv](http://www.jelgavasnovads.lv). | 2021.gada novembris  |
| 4.3. | Stratēģijas 1.redakcijas publiskās apspriešana, t.sk. publiskās apspriešanas sanāksmes organizēšana  | 2021.gada novembris - decembris |
| 4.4. | Stratēģijas 1.redakcijas iesniegšana Zemgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai | 2021.gada novembris |
| 4.5. | Publiskās apspriešanas rezultātu, t.sk. atzinumos norādīto priekšlikumu apkopošana | 2021.gada decembris – 2022.gada janvāris |
| 4.6. | Publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana Attīstības plānošanas komisijā | 2022.gada janvāris |
| 4.7. | Stratēģijas 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un iebildumu kopsavilkuma izstrāde un publicēšana pašvaldību tīmekļa vietnēs [www.jelgava.lv](http://www.jelgava.lv), [www.jelgavasnovads.lv](http://www.jelgavasnovads.lv). | 2022.gada janvāris  |
| **5.** | **Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde** |  |
| 5.1. | Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde | 2021.gada septembris – 2022.gada aprīlis |
| **6.** | **Stratēģijas 2.redakcijas izstrāde**  |  |
| 6.1. | Domes lēmums par Stratēģijas projekta pilnveidošanu  | 2022.gada februāris |
| 6.2. | Stratēģijas 2.redakcijas izstrāde, ņemot vērā 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un iebildumus | 2022.gada februāris - aprīlis |
| **7.** | **Stratēģijas 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana** |  |
| 7.1. | Domes lēmums par Stratēģijas 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai | 2022.gada maijs |
| 7.2. | Paziņojuma par Stratēģijas 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu ievietošana TAPIS, publicēšana tīmekļa vietnēs [www.jelgava.lv](http://www.jelgava.lv), [www.jelgavasnovads.lv](http://www.jelgavasnovads.lv). | 2022.gada maijs  |
| 7.3. | Stratēģijas 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana, publiskās apspriešanas sanāksmes organizēšana  | 2022.gada maijs - jūnijs |
| 7.4. | Stratēģijas 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas iesniegšana Zemgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai | 2022.gada maijs |
| 7.5. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana | 2022.jūnijs – jūlijs |
| 7.6. | Stratēģijas 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana Attīstības plānošanas komisijā | 2022.gada jūlijs |
| 7.7. | Stratēģijas 1.redakcijas publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrāde un publicēšana tīmekļa vietnēs [www.jelgava.lv](http://www.jelgava.lv), [www.jelgavasnovads.lv](http://www.jelgavasnovads.lv). | 2022.gada jūlijs  |
| **8.** | **Stratēģijas un Vides pārskata gala redakcijas izstrāde un apstiprināšana** |  |
| 8.1. | Stratēģijas un Vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un iebildumus | 2022.gada jūlijs - augusts |
| 8.2. | Domes lēmums par Stratēģijas gala redakcijas un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu | 2022.gada augusts |
| 8.3. | Domes lēmuma par Stratēģijas un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu publicēšana TAPIS, pašvaldību tīmekļa vietnēs [www.jelgava.lv](http://www.jelgava.lv), [www.jelgavasnovads.lv](http://www.jelgavasnovads.lv) un informatīvajos izdevumos.Apstiprinātās Stratēģijas un Vides pārskata gala redakcijas publicēšana TAPIS, pašvaldību tīmekļa vietnēs [www.jelgava.lv](http://www.jelgava.lv), [www.jelgavasnovads.lv](http://www.jelgavasnovads.lv). | 2022.gada augusts |

1. Nepieciešamības gadījumā aktualizēt izstrādes termiņus pēc Stratēģijas 2.redakcijas izstrādes.

Sagatavoja:

Attīstības plānošanas komisija