| 30.04.2026. | Nr.7/9 |
| --- | --- |

grozījumI Līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu

Zemgales industriālā parka teritorijas zemes vienības slokas ielā 7, jelgavā, daļai un zemes vienībai Slokas ielā 11, Jelgavā

Atklāti balsojot: PAR – 14 (M.Daģis, U.Dūmiņš, M.Galkins, I.Konutis, V.Kudrjavceva, G.Kurlovičs, A.Pagors, A.Rāviņš, A.Rublis, R.Šlegelmilhs, M.Štāls, V.Švāns, K.Vaivods, R.Vectirāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 24. oktobra lēmumu Nr. 13/25 “Zemgales industriālā parka teritorijas zemes vienības Slokas ielā 7, Jelgavā daļas un zemes vienības Slokas ielā 11, Jelgavā apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšana”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 19. decembra lēmumu Nr.16/26 “Līguma projekta par apbūves tiesības piešķiršanu Zemgales industriālā parka teritorijas zemes vienības Slokas ielā 7, Jelgavā daļai un zemes vienībai Slokas ielā 11, Jelgavā apstiprināšana” un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2025. gada 25. septembra lēmumu Nr. 12/64 “Grozījumi līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu Zemgales industriālā parka teritorijas zemes vienības Slokas ielā 7, Jelgavā daļai un zemes vienībai Slokas ielā 11, Jelgavā”, starp Jelgavas valstspilsētas pašvaldību un Juodeliai SIA, reģistrācijas numurs 40203549942, noslēgts līgums par apbūves tiesības piešķiršanu Zemgales industriālā parka teritorijas zemes vienībai Slokas ielā 11, Jelgavā (turpmāk - Līgums).

Saskaņā ar Līguma 1.1.punktu apbūves tiesība piešķirta ražošanas ēku, tostarp galvenās ēkas būvniecībai un teritorijas labiekārtošana (turpmāk - Objekts).

Līguma 4.1.1. punkts nosaka, ka Objekta projektēšana jāpabeidz ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc līguma par apbūves tiesību noslēgšanas dienas, savukārt Līguma 4.1.2. punkts nosaka, ka galvenā ražošanas ēka jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā pēc līguma par apbūves tiesību noslēgšanas dienas.

2025. gada 30. decembrī, 2026. gada 11. februārī un 2026. gada 7. aprīlī Jelgavas valstspilsētas pašvaldība saņēma iesniegumus no Juodeliai SIA, kuros tā lūdz pagarināt Līguma 4.1.1. un 4.1.2. punktos noteiktos termiņus par 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Ievērojot minēto un saskaņā ar Pašvaldību likuma 4 .panta pirmās daļas 12. punktu, 10. panta pirmās daļas 16. punktu, un atbilstoši Līguma 6.1. un 6.3. punkta nosacījumiem,

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:

- Veikt grozījumus 2024. gada 22. decembrī noslēgtajā līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu Zemgales industriālā parka teritorijas zemes vienības Slokas ielā 7, Jelgavā daļai un zemes vienībai Slokas ielā 11, Jelgavā (turpmāk – Līgums), izsakot 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktus šādā redakcijā:

“4.1.1. Objekta projektēšana jāpabeidz ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā pēc līguma par apbūves tiesību noslēgšanas dienas, ko apliecina Būvniecības informācijas sistēmā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi;

4.1.2. Galvenā ražošanas ēka jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā pēc līguma par apbūves tiesību noslēgšanas dienas;”.

- Pilnvarot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt vienošanos par grozījumiem Līgumā.

Domes priekšsēdētājs									M.Daģis